# Kế hoạch công việc chi tiết cho 5 thành viên

Website quản lý kết quả học tập lớp K10TIN

- Thời gian: 21/10/2026 – 01/12/2026

- Công nghệ: HTML, CSS, JavaScript, Python, Flask và SQLite

- ERD: StarUML

- Thành viên: 05 người

- Họ tên sẽ được điền sau khi nhóm chốt phân công.

# 1. Mốc tiến độ chung

| Thời gian | Giai đoạn | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| 21/10 | Khởi động | Chốt phạm vi, tạo task, thống nhất Git và môi trường |
| 22–26/10 | Thiết kế | Wireframe, ERD StarUML, schema SQLite và layout Flask |
| 27/10–02/11 | Nền tảng | Đăng nhập, phân quyền, session và template dùng chung |
| 03–09/11 | Quản lý dữ liệu | Lớp, sinh viên, giáo viên, môn học và phân công |
| 10–16/11 | Nghiệp vụ điểm | Nhập điểm, tính toán, xếp loại và giao diện sinh viên |
| 17–23/11 | Tích hợp | Ghép module, kiểm thử quyền, responsive và sửa lỗi |
| 24–30/11 | Hoàn thiện | Dữ liệu demo, hướng dẫn, rehearsal và đóng phiên bản |
| 01/12 | Bàn giao | Nộp sản phẩm, báo cáo và trình bày |

# 2. Quy tắc chung

- Mỗi người chịu trách nhiệm code, tự kiểm thử và viết hướng dẫn ngắn cho phần mình làm.

- Mỗi chức năng làm trên nhánh riêng và được ít nhất một người khác review.

- Không commit file .env, file SQLite cục bộ, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân thật.

- Không thêm chức năng ngoài đặc tả khi các chức năng bắt buộc chưa hoàn thành.

- Khi gặp lỗi quá 60 phút, ghi lại lỗi và cách đã thử rồi nhờ người liên quan hỗ trợ.

- Từ ngày 24/11 chỉ sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu, không tự ý bổ sung chức năng mới.

# 3. Thành viên 1 — Trưởng nhóm, database và xác thực

Họ tên: ............................................................

Nhánh chính: feature/auth-database

## Công việc theo thời gian

- 21/10: đọc đặc tả, tạo backlog, chia task và thống nhất quy tắc branch/review.

- 22–26/10: vẽ ERD bằng StarUML; xác định PK/FK; viết schema.sql, seed.sql và script khởi tạo SQLite.

- 27/10–02/11: tạo cấu trúc Flask; làm đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, session và kiểm tra vai trò.

- 03–09/11: review truy vấn của thành viên 2; hỗ trợ khóa ngoại và dữ liệu mẫu.

- 10–16/11: review công thức điểm của thành viên 3 và thống nhất dữ liệu học kỳ.

- 17–23/11: tích hợp module; kiểm tra quyền, session, truy vấn có tham số và xử lý lỗi.

- 24–30/11: hoàn thiện README, hướng dẫn cài đặt, dữ liệu demo và kịch bản trình bày.

## Đầu ra bắt buộc

- ERD StarUML và ảnh xuất từ ERD.

- Schema SQLite và script tạo database chạy lại được.

- Module xác thực và phân quyền giáo viên/sinh viên.

- Hướng dẫn cài đặt trên một máy mới.

- Nhánh develop chạy được sau mỗi lần merge.

## Tiêu chí hoàn thành

- Mật khẩu được băm; đăng nhập sai có thông báo.

- Sinh viên không mở được trang quản lý của giáo viên.

- Máy khác tạo database và chạy ứng dụng theo hướng dẫn.

- Không có secret hoặc file database thật trong Git.

# 4. Thành viên 2 — Quản lý lớp, sinh viên và giáo viên

Họ tên: ............................................................

Nhánh chính: feature/student-class-management

## Công việc theo thời gian

- 21/10: liệt kê trường dữ liệu và quy tắc kiểm tra cho lớp, sinh viên, giáo viên.

- 22–26/10: phối hợp ERD; chuẩn bị dữ liệu mẫu; liệt kê route và form cần có.

- 27/10–02/11: làm route và hàm SQLite cho danh sách, chi tiết và tìm kiếm.

- 03–09/11: làm thêm, sửa, xóa lớp/sinh viên/giáo viên; validation server và xác nhận xóa.

- 10–16/11: tích hợp dữ liệu với môn học, phân công và điểm; sửa lỗi khóa ngoại.

- 17–23/11: test luồng đúng, dữ liệu sai, trùng mã và sai quyền.

- 24–30/11: hoàn thiện dữ liệu demo và hướng dẫn sử dụng module.

## Đầu ra bắt buộc

- Flask route và template quản lý lớp, sinh viên, giáo viên.

- Hàm đọc/ghi SQLite dùng truy vấn có tham số.

- Tìm kiếm theo mã hoặc tên.

- Test cho thêm, sửa, xóa, dữ liệu sai và sai quyền.

## Tiêu chí hoàn thành

- Không trùng mã sinh viên hoặc giáo viên.

- Không xóa dữ liệu đang được tham chiếu mà không cảnh báo.

- Sinh viên chỉ xem hồ sơ của mình.

- Demo được luồng thêm, sửa, tìm kiếm và xóa.

# 5. Thành viên 3 — Môn học, điểm và thống kê

Họ tên: ............................................................

Nhánh chính: feature/grades-reports

## Công việc theo thời gian

- 21/10: chốt công thức điểm, thang điểm, xếp loại và cách xử lý điểm thiếu.

- 22–26/10: phối hợp ERD cho môn học, học kỳ, phân công và điểm; tạo dữ liệu tính tay.

- 27/10–02/11: làm route và hàm SQLite cho môn học, học kỳ và phân công.

- 03–09/11: làm nhập/sửa điểm và kiểm tra giáo viên được phân công.

- 10–16/11: làm tính điểm tổng kết, trung bình, xếp loại, thứ hạng và thống kê.

- 17–23/11: viết test nghiệp vụ, tích hợp giao diện và sửa lỗi.

- 24–30/11: chuẩn bị kịch bản demo từ phân công đến kết quả học tập.

## Đầu ra bắt buộc

- Module môn học và phân công giảng dạy.

- Module nhập, sửa và xem điểm.

- Hàm tính điểm tổng kết, trung bình, xếp loại và thứ hạng.

- Bộ dữ liệu tính tay và test trường hợp biên.

## Tiêu chí hoàn thành

- Điểm âm, vượt thang hoặc sai định dạng bị từ chối.

- Giáo viên không sửa được điểm của môn khác.

- Sinh viên không xem được điểm của người khác.

- Kết quả hệ thống khớp bộ dữ liệu tính tay.

# 6. Thành viên 4 — Giao diện giáo viên và thiết kế dùng chung

Họ tên: ............................................................

Nhánh chính: feature/teacher-interface

## Công việc theo thời gian

- 21/10: vẽ wireframe đăng nhập, dashboard, danh sách và form.

- 22-26/10: tạo base.html, navigation, CSS token và component form/table/button.

- 27/10–02/11: làm giao diện đăng nhập, tài khoản và dashboard giáo viên.

- 03–09/11: làm template lớp, sinh viên, giáo viên và môn học cùng thành viên 2.

- 10–16/11: làm bảng nhập điểm và báo cáo cùng thành viên 3.

- 17–23/11: kiểm tra responsive, bàn phím và trạng thái lỗi/rỗng/disabled.

- 24–30/11: đồng bộ giao diện, sửa lỗi và chuẩn bị bản demo frontend nếu cần.

## Đầu ra bắt buộc

- Base template và CSS dùng chung.

- Giao diện đầy đủ cho các luồng giáo viên.

- Component form, bảng, nút, thông báo và xác nhận xóa.

- Biên bản kiểm tra desktop và mobile.

## Tiêu chí hoàn thành

- Input có label; nút icon có tên truy cập.

- Không dùng inline CSS hoặc JavaScript không cần thiết.

- Layout không vỡ trên điện thoại.

- Không mất dữ liệu form khi Flask trả lỗi validation.

# 7. Thành viên 5 — Giao diện sinh viên, kiểm thử và tài liệu

Họ tên: ............................................................

Nhánh chính: feature/student-interface-testing

## Công việc theo thời gian

- 21/10: lập danh sách test case cho giáo viên và sinh viên.

- 22–26/10: vẽ wireframe hồ sơ, điểm từng môn và kết quả học kỳ.

- 27/10–02/11: làm trang hồ sơ, đổi mật khẩu và hỗ trợ test đăng nhập.

- 03–09/11: làm trang danh sách môn và chi tiết điểm.

- 10–16/11: tích hợp điểm trung bình, xếp loại và thứ hạng cùng thành viên 3.

- 17–23/11: chạy test tích hợp, responsive và phân quyền; quản lý danh sách lỗi.

- 24–30/11: viết hướng dẫn sử dụng, chuẩn bị dữ liệu, slide và kịch bản demo.

## Đầu ra bắt buộc

- Giao diện hồ sơ và kết quả học tập của sinh viên.

- Các màn hình sinh viên ở chế độ chỉ xem.

- Test case, kết quả test và danh sách lỗi.

- Hướng dẫn sử dụng và bộ tài liệu trình bày.

## Tiêu chí hoàn thành

- Sinh viên chỉ thấy dữ liệu của chính mình.

- Số liệu hiển thị khớp kết quả từ Flask.

- Có trạng thái chưa có điểm hoặc không có dữ liệu.

- Lỗi nghiêm trọng được sửa và kiểm tra lại trước ngày 24/11.

# 8. Ma trận review

| Hạng mục | Phụ trách | Người review |
| --- | --- | --- |
| ERD và SQLite | Thành viên 1 | Thành viên 2, 3 |
| Xác thực, phân quyền | Thành viên 1 | Thành viên 3, 5 |
| Lớp, sinh viên, giáo viên | Thành viên 2 | Thành viên 1, 4 |
| Môn học, điểm, thống kê | Thành viên 3 | Thành viên 1, 5 |
| Giao diện giáo viên | Thành viên 4 | Thành viên 2, 5 |
| Giao diện sinh viên | Thành viên 5 | Thành viên 3, 4 |
| Kiểm thử tích hợp | Thành viên 5 | Cả nhóm |
| Release và cài đặt | Thành viên 1 | Thành viên 4, 5 |

# 9. Quy trình hoàn thành một task

- Đọc yêu cầu và ghi rõ điều kiện hoàn thành.

- Tạo nhánh feature tương ứng.

- Code phần nhỏ, tự chạy thử và commit rõ nội dung.

- Kiểm tra luồng đúng, dữ liệu sai, sai quyền và mobile.

- Tạo pull request vào develop và mô tả cách kiểm tra.

- Người review kiểm tra; tác giả sửa góp ý rồi mới merge.

- Sau merge, chạy lại luồng liên quan trên develop.

# 10. Tiêu chí hoàn thành chung

- Đúng dacTa.md và không vượt phạm vi.

- Validation và phân quyền được kiểm tra ở Flask.

- Truy vấn SQLite dùng tham số.

- Giao diện có trạng thái thành công, lỗi và không có dữ liệu.

- Tiếng Việt đúng UTF-8; dùng được trên desktop và mobile.

- Không có log debug, secret, dữ liệu thật hoặc file SQLite cục bộ.

- Có hướng dẫn để thành viên khác chạy và kiểm tra.